## ÇEAŞ BİGEP
2023-2024 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI BÜYÜK SALKIM ORTAOKULU BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ (BİGEP) AYLIK EYLEM PLANI
FAALİYET AYI | YAPILACAK ÇALIŞMALAR | AÇIKLAMALAR | SORUMLU BİRİM/ KİŞİLER | UYGULAMA TARİHİ
ARALIK | 1.Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) ile ilgili toplantı yapılacak bu toplantıda yapılacak çalışmalar ile ilgili karar alınacak. | BİGEP'in içeriği Kapsamı ve Hedefleri Hakkında Bilgi verilecek.Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi Okul Yürütme Komisyonu tarafından öğretmenlere BİGEP hakkında bilgilendirme toplantısı sunumu Yapılacak. | Okul Müdürlüğü | 2023-12-11
| 2- Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) Yürütme Kurulunun Oluşturulacak. Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi: Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi Okul Yürütme Komisyonu: Okul Müdürü: AHMET TATAR Müdür Yardımcısı: GÜLİSTAN GÜLER Öğretmenler: ELİF DENİZ-NURGÜL GÜRBÜZ-ZELİHA BARDAK | Alınan kararlar doğrultusunda okulda yapılacak çalışmaları planlayarak uygulamaya koyacaktır. Okul BİGEP Yürütme Komisyonu ve Alt Ekipleri Oluşturulacak. | Okul Müdürlüğü | 2023-12-11
3. Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Alt Ekipleri oluşturulacak. OKUL BAŞARIYI İZLEME ve GELİŞTİRME ALT EKİPLERİ I-REHBERLİK EKİBİ: Müdür Yardımcısı: GÜLİSTAN GÜLER 5. Sınıflar Rehber Öğretmeni: MAKBULE ŞAHİN 6. Sınıflar Rehber Öğretmeni: ELİF DENİZ 7.Sınıflar Rehber Öğretmeni: NURGÜL GÜRBÜZ 8.Sınıflar Rehber Öğretmeni: ZELİHA BARDAK II-SOSYAL-KÜLTÜREL FAALİYETLER EKİBİ: Müdür Yardımcısı: GÜLİSTAN GÜLER Öğretmenler : BİRGÜL BADILLI III-SPORTİF FAALİYETLER EKİBİ: Müdür Yardımcısı: GÜLİSTAN GÜLER Öğretmenler : EZGİ ÇİÇEK
| 4. Öğretmelerin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerin Planlanması. (Okul Temelli Mesleki Gelişim) | Okul temelli Mesleki Gelişim Kapsamında öğretmenlerimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmetiçi eğitim faaliyetlerini düzenlenecektir. Öğretmenler ve okul yönetimi; ihtiyaç duyulan alanlarda İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hizmet içi eğitim, seminer ve kursların düzenlenmesi için talepte bulunur. Eğitimlerin yapılmasını sağlayarak veya farklı kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak okula eğitim hizmetleri sunar. | Okul İdaresi / Tüm Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Bouyunca
5. Başarıyı İzleme ve Gelişrtime Projesi (BİGEP) Kapsamında Yapılacak Faaliyetler:
| 1- 8. sınıf öğrencilerinin danışman öğretmenlerinin belirlenmesi. | Danışman Öğretmenler Öğrencileri ile Tanışır ve BİGEP Hakkında Bilgi verir. 8. sınıf öğrencilerine ders başarılarını arttırabilmeleri, paylaşıma açık olabilmeleri, okul-aile-öğrenci iletişiminin artırılabilmesi amacıyla öğretmenlerden danışman öğretmenler belirlenir. Okulun kapasitesi ve öğrenci ihtiyaçları dikkate alınarak gruplama yöntemiyle öğretmenlere sorumlu olacağı öğrenci grupları verilerek öğrenci takibi ve izlemesi kontrollü bir biçimde yapılır. Öğrencilere danışman / sorumlu öğretmenler verilerek yıl boyu öğrenci grubunun izleme, takip ve değerlendirmesi yapılır. Danışman öğretmen tarafından yıl boyunca sorumlu olduğu öğrencilerin akademik alanda, ulusal ve yerel düzeydeki çalışmalara yönlendirilecek ve bu çalışmalar takip edilerek elde edilen başarı gözlenip raporlanır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | 2023-12-11
| 2-Danışman Öğretmenler; Öğrencilerin Durumlarını değerlendirilir. | Danışman Öğretmenler; Öğrencilerin Durumlarını değerlendirir.Eksik Görülen Kazanımlar Tespit Edilerek Nasıl Giderilebileceği Hakkında Çalışmalar Yapar. | Danışman Öğretmenler | Her Ayın Sonunda
6. PROJE ve YARIŞMALAR
| GAP Yeşil İnovasyon Yarışması TÜBİTAK 2204-a Proje Erasmus+, eTwinning Projeleri Dilimizin Zenginliği Projesinin aylık yarışmalarına katılım sağlanması. Sınıflarası Münazara Yarışması. Müzik ve resim yarışmaları düzenlenmesi. Sınıflar Arası Bilgi Yarışmalarının Yapılması. | Projeler Başvurular zamanında yapılacak. | Projeden Sorumlu İlgili Öğretmenler | GAP İnovasyon: 22.12.2023 TÜBİTAK 2204 -a Projesi: 14.01.2024 Dilimizin Zenginliği Projesi, Müzik ve resim yarışmaları Eğitim ve Öğretim Yılı Bouyunca
| 7.Bağımlılık ile mücadele ile ilgili Rehberlik Servisi tarafından 8.sınıflara yönelik sunum yapması | Bilinçli Teknoloji Kullanımı Hakkında Farkındalık Oluşturulmaya Çalışılacaktır. | Şube Rehber Öğretmenleri | 27 - 30 /11/2023
| 8-Mesleki ilgi, yetenek, değer ilişkisi hakkında bilgilendirme | Meslek ile İlgi, Yetenek ve Değer İlişkisi Hakıkında Bilgilendirme Yapılacaktır. | Şube Rehber Öğretmenleri | 04 - 08 /12 /2023
| 9-Sınavda başarılı olma stratejileri hakkında bilgilendirme | Deneme Sınavlarında Süreyi Kullanma, Sorular üzerinde Durmama ve Turlama Tekniği Hakkında Bilgilendirme Yapılacaktır. | Şube Rehber Öğretmenleri | 04 - 08 /12 /2023
| 10-Hedef belirleme hakkında seminer çalışması | Öğrenciere Küçük, Orta ve Büyük Ölçekte Hedef Belirleleme Hakkında Bilgilendirme Yapılacaktır. | Şube Rehber Öğretmenleri | 11 - 15 /12/2023
| 12. Nitelikli okullar meslek liselerine 8.sınıf öğrencileri götürülecektir. | Öğrencileri sınava Yönelik Motive Etmek Amacıyla Nitelikli Liseler, Meslek Liselerine Gidilecektir. | Şube Rehber Öğretmenleri | 25 - 29 / 12/2023
| 13. Rehberlik servisince Deneme Sınav sonuçlarına Göre Öğrenci ve Velilere Yönelik Görüşmelerin Yapılması. | Rehber öğretmenler ve Danışman Öğretmenler Deneme sonuçlarını veli ile paylaşacak ve görüşmeler yapacaktır. | Danışman Öğretmenler | Her Deneme Sınav Sonucunda
| 14. OGM Materyal, EBA Akademik Destek, MEB Yardımcı Kaynak, ÖDS (Öğrenci Destek Sistemi) tanıtımının yapılması. Okul Bilişim Öğretmeni tarafından EBA kullanımı hakkında tanıtım yapılmasına karar verildi. | Tüm öğretmenlerimiz Bakanlığımızın OGM Materyal, EBA Akademik Destek, MEB Yardımcı Kaynak, ÖDS (Öğrenci Destek Sistemi) tanıtımını yapacaktır. | Tüm Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 15-Veli toplantısının yapılması | Öğrenci başarısının yadsınamaz bir parçası olan ebeveyn desteğini artırmak ve okul veli öğrenci üçgenini sağlamak amacıyla okul-veli iş birliğini artıracak çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu iş birliğini artırmak için ilk olarak veliyi sadece öğrencinin olumsuz davranışları için okula çağırmak yerine öğrencinin başarıları ve olumlu davranışları için de okula davet ederek veliye okulun bir parçası olduğu hissettirilecektir. Dönem sonun kadar velilerin %70'nine, Eğtim ve Öğretimin sonuna kadar tüm velileri ile görüşmeler gerçekleştirilecektir. | Tüm Öğretmenler | Veli Toplantımız 17.12.2023 tarihinde yapılacak. Veli Görüşmeleri Eğitim ve Öğretim Yılının Sonuna Kadar Devam Edecketir.
16. SPORTİF ETKİNLİKLER
| 16-Okullar arası futbol turnuvasına katılımın yapılması. Okulda bireysel ve takım turnuvalarının yapılması. | Gençlik ve Spor Müdürlüklerince İl Genlinde Yapılacak Öğrenciler arası basketbol, voleybol, vs müsabakalarına okul olarak katılacağız. Ayrıca okul içinde sınıflar arası futbol ve voleybol turnuvalarımızın yapılması. | Beden Eğitimi Öğretmeni | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 17.Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi Aylık Toplantısının Yapılması | Okul komisyonu her ay toplanarak öğrencilerin dersler bazında başarısı yönünde değerlendirmeler yapar.Eksik görülen kazanımlarla ilgili aylık toplantılarda çözüm önerileri geliştirir ve öğrencilerin akademik başarılarının arttırılması ile ilgili kararlar alır. İzleme ve değerlendirme sınavlarının uygulanmasını sağlanacak ve bu sınavların dışında öğrenci izleme ve takibi danışman öğretmenler tarafından yürütülecektir. Bu değerlendirmeler sonucunda danışman öğretmenler öğrencilerin eksikliklerini gidermeye yönelik bireysel olarak görüşmeler yapar ve çalışma planları oluşturur. Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir.Toplantıda BİGEP Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirilecek, Sonuçlar Öğretmenlerle Paylaşılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | Her Ayın Son Haftası
| 18. Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar. | Okul İdaresi Tarafından Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velilerine Günlük olarak SMS ile Veliler Bilgilendirilmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri de Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Bilgi Verecek Öğrencilerin Okula Devamı Sağlanacaktır.Yeni Yönetmelik gereği :" Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilir ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, tebligat yapılır." | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri/ Danışman Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 19. Soru Çözüm Yerlerinin Oluşturulması | “ÇÖZÜM İSTASYONU” Ortaokul kademesinde bulunan öğrencilerin merkezi sınavlardaki akademik başarılarını arttırmak ve bir üst öğretim kurumuna hazırlanmalarına destek olmak amacıyla okulumuzda soru çözüm istasyonu oluşturuldu. Tenefüs ve boş zamanlarda soru çözümleri ve konu tekrarları yapılmaya devam edildi. | Tüm Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 20. Okuma Yazma eksikliklerin tespit edilip bu yönde kurs ve egzersizlerin açılması | Sınıf öğretmenlerinin özellikle bu kurs ve egzersiz çalışmalarında yer alması | Görevlendirme yoluyla ilkokul öğretmeni talep edilecek. | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 21. Olumlu davranış geliştirme programının uygulanmasına karar verildi | Akran zorbalığı azaltılması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve okula uyum. | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri/ Danışman Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 22. Her sabah törenlerinde 5 dakikalık egzersiz yapılıp sınıflara alınması | Öğrencinin zihinsel ve bedensel olarak okula hazırlanması | Beden Eğitimi Öğretmeni | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 23. Okuma saatlerinin düzenli bir şekilde planlanması | Öğrencilerde okuma alışkanlığı ve kitap sevgisini aşılama | Tüm Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 24. Ayın öğrencisinin belirlenmesi | Seçilen öğrencinin okulda diğer arkadaşlarına örnek olması | Tüm Öğretmenler | Her ay sonunda
| 25. Değerler eğitiminin uygulanması | Her ay bir değerin belirlenmesi | Değerler eğitimi kulubü | Her ay sonunda
| 26. Bilim, Sanat ve kültürel alanda başarılı olmuş kişilerin tanıltılması | öğrencilere örnek olması ve hayatına geleceğine katkı sağlaması | Tüm Öğretmenler | Her ay sonunda
| 27. Yanlış sayısının azaltılmasına yönelik çalışmalar | Sınavlardaki başarısılığın en büyük sebeplerinden biri yanlış sayısının çok olması bu nedenle bunu önlemek için yanlış bölü doğru sayısı en az olan öğrencilerin okul sınıf grup bazında ödüllendirilmesi. | Tüm Öğretmenler | Her Deneme Sınav Sonucunda
| 28. Aile Okulu Projesi kapsamında Aile Eğitimlerinin yapılması | Veliyi eğitim öğretim faaliyetlerine dahil etmek. Okul başarısnı arttırmak. | Hizmet içi Eğitim Alan Öğretmenler | Yıl boyunca
| 29. 7. sınıf öğrencilerinin sınıf rehber öğretmenleri ve ŞUBE öğretmenleri tarafından takip edilmesi. | Okula uyum sağlamak. Okul başarısını arttırmak. | Tüm Öğretmenler | YIl boyunca
| 30. Deneme Sınavlarının Yapılması | Öğrencilerin akademik başarılarının tespit edilmesi ve eksik kazanımların tespit edilmesi sınav sonuçları ( Analizler) ve deneme sınav sonuçlarına göre belirlenebilmektedir. Danışman öğretmenler sınav sonuçlarına göre eksik görülen kazanımları tespit edecek ve ona göre çalışmalar yapacaktır. Yıl boyunca yapılan deneme sınavları ve yazılı sınav sonuçlarının, bir önceki deneme ve yazı sınavlarla karşılaştırarark değerlendirir. | Tüm Öğretmenler | Her Yazılı sınav ve Deneme Sınavları sonunda
OCAK | 1-Danışman öğretmenler; öğrencilerin durumlarını değerlendirilir. | Öğrencilerin sene başından bu yana gösterdiği performansları değerlendirilecek ve ona göre çalışmalar yapılacaktır. | Danışman Öğretmenler | Her Ayın Sonunda
| 2. Deneme Sınavlarının Yapılması | Öğrencilerin akademik başarılarının tespit edilmesi ve eksik kazanımların tespit edilmesi sınav sonuçları ( Analizler) ve deneme sınav sonuçlarına göre belirlenebilmektedir. Danışman öğretmenler sınav sonuçlarına göre eksik görülen kazanımları tespit edecek ve ona göre çalışmalar yapacaktır. Yıl boyunca yapılan deneme sınavları ve yazılı sınav sonuçlarının, bir önceki deneme ve yazı sınavlarla karşılaştırarark değerlendirir. | Tüm Öğretmenler | Her Yazılı sınav ve Deneme Sınavları sonunda
| 3-Okul Zümre Öğretmenlerinin her ayın son haftası toplanacak deneme sınav sonuçlarına göre ve yazılı sınav sonuçlarına göre kazanım eksiklerini tespit etmesi ve eksik görülen kazanımları gidermeye yönelik çalışmaları yapması. | Gerçekleştirilen deneme sınavlarının sonuçları ile okulda yapılan yazılı sınav sonuçlarını zümre başkanları değerlendirecek. Eksiklik görülen kaznımlarla ilgili yapılacak çalışmları değerlendirip raporlaştıracaklardır. | Zümre Başkanları | Her Ayın Sonunda
| 4-Soru çözüm istasyonunun aktif kullanımı. | Öğrencilere Akademik alanındaki çalışmalara Destek Olmak Amacıyla Soru Çözüm istasyonu Aktif Olarak Kullanılacaktır. | Tüm Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
| 5-Stresle baş etme becerileri hakkında bilgilendirme yapılması | Öğrencilerin Hem Günlük Hayatlarıunda Hem de Akademik Çalışmalar ile İlgili Stres Yönetimi Hakkında Bilgi Verilecektir. | Şube Rehber Öğretmenleri | 08- 12/01/2024
| 6. Rehberlik servisince deneme sınav sonuçlarına göre öğrenci ve velilere yönelik görüşmelerin yapılması. | Rehber öğretmenler ve Danışman Öğretmenler Deneme sonuçlarını veli ile paylaşacak ve görüşmeler yapacaktır. | Danışman Öğretmenler | Her Deneme Sınav Sonucunda
| 7. Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi aylık toplantısının yapılması | Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir. Toplantıda BİGEP Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirilecek, Sonuçlar Öğretmenlerle Paylaşılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | Her Ayın Son Haftası
| 8. Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar. | Okul İdaresi Tarafından Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velilerine Günlük olarak SMS ile Veliler Bilgilendirilmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri de Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Bilgi Verecek Öğrencilerin Okula Devamı Sağlanacaktır. | Sınıf Rehber Öğretmenleri | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
ŞUBAT | 1-Danışman öğretmenler; öğrencilerin durumlarını değerlendirilir. | Öğrencilerin sene başından bu yana gösterdiği performansları değerlendirilecek ve ona göre çalışmalar yapılacaktır. | Danışman Öğretmenler | Her Ayın Sonunda
| 2. Deneme Sınavlarının Yapılması | Öğrencilerin akademik başarılarının tespit edilmesi ve eksik kazanımların tespit edilmesi sınav sonuçları ( Analizler) ve deneme sınav sonuçlarına göre belirlenebilmektedir. Danışman öğretmenler sınav sonuçlarına göre eksik görülen kazanımları tespit edecek ve ona göre çalışmalar yapacaktır. Yıl boyunca yapılan deneme sınavları ve yazılı sınav sonuçlarının, bir önceki deneme ve yazı sınavlarla karşılaştırarark değerlendirir. | Tüm Öğretmenler | Her Yazılı sınav ve Deneme Sınavları sonunda
| 3- Okul Zümre Öğretmenlerinin her ayın son haftası toplanacak deneme sınav sonuçlarına göre ve yazılı sınav sonuçlarına göre kazanım eksiklerini tespit etmesi ve eksik görülen kazanımları gidermeye yönelik çalışmaları yapması. | Gerçekleştirilen deneme sınavlarının sonuçları ile okulda yapılan yazılı sınav sonuçlarını zümre başkanları değerlendirecek. Eksiklik görülen kaznımlarla ilgili yapılacak çalışmları değerlendirip raporlaştıracaklardır. | Zümre Başkanları | Her Ayın Sonunda
| 4. LGS Tanıtımı. | Lise Sınavlarında ve LGS Başvuru Sürecinde Tanıtım Yapılacaktır. | Danışman Öğretmenler | 19 -29/02/2024
| 5. Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi aylık toplantısının yapılması | Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir.Toplantıda BİGEP Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirilecek, Sonuçlar Öğretmenlerle Paylaşılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | Her Ayın Son Haftası
| 6. Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar. | Okul İdaresi Tarafından Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velilerine Günlük olarak SMS ile Veliler Bilgilendirilmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri de Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Bilgi Verecek Öğrencilerin Okula Devamı Sağlanacaktır.Yeni Yönetmelik gereği :" Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilir ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, tebligat yapılır." | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri/ Danışman Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
MART | 1-Danışman öğretmenler; öğrencilerin durumlarını değerlendirilir. | Öğrencilerin sene başından bu yana gösterdiği performansları değerlendirilecek ve ona göre çalışmalar yapılacaktır. | Danışman Öğretmenler | Her Ayın Sonunda
| 2 .Deneme Sınavlarının Yapılması | Öğrencilerin akademik başarılarının tespit edilmesi ve eksik kazanımların tespit edilmesi sınav sonuçları ( Analizler) ve deneme sınav sonuçlarına göre belirlenebilmektedir. Danışman öğretmenler sınav sonuçlarına göre eksik görülen kazanımları tespit edecek ve ona göre çalışmalar yapacaktır. Yıl boyunca yapılan deneme sınavları ve yazılı sınav sonuçlarının, bir önceki deneme ve yazı sınavlarla karşılaştırarark değerlendirir. | Tüm Öğretmenler | Her Yazılı sınav ve Deneme Sınavları sonunda
| 3- Okul Zümre Öğretmenlerinin her ayın son haftası toplanacak deneme sınav sonuçlarına göre ve yazılı sınav sonuçlarına göre kazanım eksiklerini tespit etmesi ve eksik görülen kazanımları gidermeye yönelik çalışmaları yapması. | Gerçekleştirilen deneme sınavlarının sonuçları ile okulda yapılan yazılı sınav sonuçlarını zümre başkanları değerlendirecek. Eksiklik görülen kaznımlarla ilgili yapılacak çalışmları değerlendirip raporlaştıracaklardır. | Zümre Başkanları | Her Ayın Sonunda
| 4.Geleceği planlama, akran zorbalığı ve motivasyon çalışmalarının yapılması | Öğrencilere ders çalışma alışkanlıklarını kazandırmak, öğrencilerin motivasyonunu arttırmak, sınav kaygısını ve teknoloji bağımlılığını azaltmak için bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenler. | Danışman Öğretmenler | 18 - 22/03/2024
| 5. Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi aylık toplantısının yapılması | Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir.Toplantıda BİGEP Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirilecek, Sonuçlar Öğretmenlerle Paylaşılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | Her Ayın Son Haftası
| 6. Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar. | Okul İdaresi Tarafından Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velilerine Günlük olarak SMS ile Veliler Bilgilendirilmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri de Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Bilgi Verecek Öğrencilerin Okula Devamı Sağlanacaktır.Yeni Yönetmelik gereği :" Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilir ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, tebligat yapılır." | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri/ Danışman Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
NİSAN | 1-Danışman Öğretmenler; Öğrencilerin Durumlarını değerlendirilir. | Öğrencilerin sene başından bu yana gösterdiği performansları değerlendirilecek ve ona göre çalışmalar yapılacaktır. | Danışman Öğretmenler | Her Ayın Sonunda
| 2-Deneme Sınavlarının Yapılması | Öğrencilerin akademik başarılarının tespit edilmesi ve eksik kazanımların tespit edilmesi sınav sonuçları ( Analizler) ve deneme sınav sonuçlarına göre belirlenebilmektedir. Danışman öğretmenler sınav sonuçlarına göre eksik görülen kazanımları tespit edecek ve ona göre çalışmalar yapacaktır. Yıl boyunca yapılan deneme sınavları ve yazılı sınav sonuçlarının, bir önceki deneme ve yazı sınavlarla karşılaştırarark değerlendirir. . Deneme sınavlarında başarılı olan öğrenciler ödüllendirilecektir. | Tüm Öğretmenler | Her Yazılı sınav ve Deneme Sınavları sonunda
| 3- Okul Zümre Öğretmenlerinin Her ayın son haftası toplanacak deneme sınav sonuçlarına göre ve yazılı sınav sonuçlarına göre kazanım eksiklerini tespit etmesi ve eksik görülen kazanımları gidermeye yönelik çalışmaları yapması. | Gerçekleştirilen deneme sınavlarının sonuçları ile okulda yapılan yazılı sınav sonuçlarını zümre başkanları değerlendirecek. Eksiklik görülen kaznımlarla ilgili yapılacak çalışmları değerlendirip raporlaştıracaklardır. | Zümre Başkanları | Her Ayın Sonunda
| 4. Rehberlik servisince Deneme Sınav sonuçlarına Göre Öğrenci ve Velilere Yönelik Görüşmelerin Yapılması. | Rehber öğretmenler ve Danışman Öğretmenler Deneme sonuçlarını veli ile paylaşacak ve görüşmeler yapacaktır. | Şube Rehber Öğretmenleri /Danışman Öğretmenler | Her Deneme Sınav Sonucunda
| 5. Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi aylık toplantısının yapılması | Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir. Toplantıda BİGEP Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirilecek, Sonuçlar Öğretmenlerle Paylaşılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | Her Ayın Son Haftası
| 6. Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar. | Okul İdaresi Tarafından Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velilerine Günlük olarak SMS ile Veliler Bilgilendirilmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri de Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Bilgi Verecek Öğrencilerin Okula Devamı Sağlanacaktır.Yeni Yönetmelik gereği :" Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilir ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, tebligat yapılır." | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri/ Danışman Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
MAYIS | 1-Danışman Öğretmenler; öğrencilerin durumlarını değerlendirilir. | Öğrencilerin sene başından bu yana gösterdiği performansları değerlendirilecek ve ona göre çalışmalar yapılacaktır. | Danışman Öğretmenler | Her Ayın Sonunda
| 2-Deneme Sınavlarının Yapılması | Öğrencilerin akademik başarılarının tespit edilmesi ve eksik kazanımların tespit edilmesi sınav sonuçları ( Analizler) ve deneme sınav sonuçlarına göre belirlenebilmektedir. Danışman öğretmenler sınav sonuçlarına göre eksik görülen kazanımları tespit edecek ve ona göre çalışmalar yapacaktır. Yıl boyunca yapılan deneme sınavları ve yazılı sınav sonuçlarının, bir önceki deneme ve yazı sınavlarla karşılaştırarark değerlendirir. . Deneme sınavlarında başarılı olan öğrenciler ödüllendirilecektir. | Tüm Öğretmenler | Her Yazılı sınav ve Deneme Sınavları sonunda
| 3- Okul Zümre Öğretmenlerinin her ayın son haftası toplanacak deneme sınav sonuçlarına göre ve yazılı sınav sonuçlarına göre kazanım eksiklerini tespit etmesi ve eksik görülen kazanımları gidermeye yönelik çalışmaları yapması. | Gerçekleştirilen deneme sınavlarının sonuçları ile okulda yapılan yazılı sınav sonuçlarını zümre başkanları değerlendirecek. Eksiklik görülen kaznımlarla ilgili yapılacak çalışmları değerlendirip raporlaştıracaklardır. | Zümre Başkanları | Her Ayın Sonunda
| 5. Okul Başarıyı İzleme ve Geliştirme Ekibi aylık toplantısının yapılması | Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir.. Toplantıda BİGEP Kapsamında Yapılan Çalışmalar Değerlendirilecek, Sonuçlar Öğretmenlerle Paylaşılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | Her Ayın Son Haftası
| 6. Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Yönelik Çalışmalar. | Okul İdaresi Tarafından Devamsızlık Yapan Öğrencilerin Velilerine Günlük olarak SMS ile Veliler Bilgilendirilmektedir. Sınıf Rehber Öğretmenleri de Devamsızlık Yapan Öğrenci Velilerine Bilgi Verecek Öğrencilerin Okula Devamı Sağlanacaktır.Yeni Yönetmelik gereği :" Art arda iki gün özürsüz devamsızlık yapan öğrencinin durumu iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, veli okula davet edilerek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirilir ve varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi istenir. Devamsızlığın 5 inci, 15 inci ve 25 inci günlerinde, tebligat yapılır." | Okul İdaresi / Sınıf Rehber Öğretmenleri/ Danışman Öğretmenler | Eğitim ve Öğretim Yılı Boyunca
HAZİRAN | Genel değerlendirme ve yıl sonu faaliyet raporunun hazırlanması | Tüm Öğretmenler BİGEP ile ilgili Değerlendirmeleri BİGEP Okul Yürütme Komsiyonuna Teslim Edecektir. BİGEP Projesinin katkıları ve uygulamada karşılaşılan Sorunlar Belirlenerek Çözüm Önerileri Raporlaştırılacaktır. | Okul Müdürlüğü / Okul BİGEP Yürütme Komisyonu | 10 - 14 /06/2024
BÜYÜK SALKIM ORTAOKULU BAŞARIYI İZLEME VE GELİŞTİRME EKİBİ
GÜLİSTAN GÜLER ELİF DENİZ NURGÜL GÜRBÜZ ZELİHA BARDAK
MÜDÜR YARDIMCISI DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLG.ÖĞRETMENİ TÜRKÇE ÖĞRETMENİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ
UYGUNDUR 03.01.2024 AHMET TATAR Okul Müdürü